## Registro
Registro de reuniones con el profesor guía — Track Studio
Integrantes:
Profesor guía:
Plan: | 12 semanas · 6 sprints de 2 semanas · meta 9 % de avance por semana (acumulado)
Horario: | Miércoles 17:00
N° | Semana | Sprint | Fecha reunión | Hora | Tema tratado | Avance esperado acumulado (%) | Avance real acumulado (%) | Desviación (pts) | Siguiente sesión | Pendientes | Próxima reunión | Visto bueno profesor
1 | 1 | S1 | 2026-09-23 | 17:00 | Levantamiento de proyecto en github (Monorepo) y proyecto configurado en Jira. Login configurado con Auth0 backend y frontend. Y RBAC entre productor y usuario | 9 |  |  |  |  | 2026-09-30 | ok
2 | 2 | S1 | 2026-09-30 | 17:00 |  | 18 | 18 | 0 | Registro y edición de artistas |  | 2026-10-07 | ok
3 | 3 | S2 | 2026-10-07 | 17:00 | Registro y edición de Artistas (con RBAC de productor) | 27 | 23.9 | -3.1 | CRUD artistas y producciones y configuración de dominio con DNS |  | 2026-10-14 | ok
4 | 4 | S2 | 2026-10-14 | 17:00 |  | 36 |  |  |  |  | 2026-10-21
5 | 5 | S3 | 2026-10-21 | 17:00 |  | 45 |  |  |  |  | 2026-10-28
6 | 6 | S3 | 2026-10-28 | 17:00 |  | 54 |  |  |  |  | 2026-11-04
7 | 7 | S4 | 2026-11-04 | 17:00 |  | 63 |  |  |  |  | 2026-11-11
8 | 8 | S4 | 2026-11-11 | 17:00 |  | 72 |  |  |  |  | 2026-11-18
9 | 9 | S5 | 2026-11-18 | 17:00 |  | 81 |  |  |  |  | 2026-11-25
10 | 10 | S5 | 2026-11-25 | 17:00 |  | 90 |  |  |  |  | 2026-12-02
11 | 11 | S6 | 2026-12-02 | 17:00 |  | 99 |  |  |  |  | 2026-12-09
12 | 12 | S6 | 2026-12-09 | 17:00 |  | 100 |  |  |  |  | 2026-12-16
Formulas:
Próxima reunión = [Fecha reunión]+7